## EMPRESA - SEOB
ACTA DE MEDICIÓN | CARE | CAME | Cl.actividad PM | Fe.inic.extrema | Fe.fin extrema | Ubic.técn. | CALLE CON ALTURA INICIAL Y FINAL - VER DIBUJO EN ACTA | MIRAR LAS OPERACIONES EN EL ACTA | VER VALORES EN ACTA | Status usuario
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4240 | 6638045 | 6638339 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03154-01501-CAL | CONDOR 1501-1600 Calzada | 1.4.3_Demolicion de Calzada | 14 | ACEP | ACLARACIONES: SEGÚN LA EMPRESA --> EL NÚMERO DE CAME ESTA SIEMPRE, EL NÚMERO DE CARE A VECES. ESTA EMPRESA NO TIENE NÚMERO DE CARE EN EL ACTA.
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4240 | 6638045 | 6638339 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03154-01501-CAL | CONDOR 1501-1600 Calzada | 2.1_Excavación de todo tipo no clasifica | 3.5 | ACEP | ANALIZAR SOLAMENTE LOS ENCABEZADOS EN VERDE.
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4240 | 6638045 | 6638339 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03154-01501-CAL | CONDOR 1501-1600 Calzada | 2.6_Saneamiento con provisión de suelo s | 1.4 | ACEP | SON 3 ACTAS PARA COMPARAR RESALTADAS CON DISTINTOS COLORES, EL NÚMERO DE ACTA, DE CAME Y LA CALLE CON LAS ALTURAS LAS COMPARAS UNA SOLA VEZ.
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4240 | 6638045 | 6638339 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03154-01501-CAL | CONDOR 1501-1600 Calzada | 3.3.2_Mayores a 10 m2 | 14 | ACEP | SE VEN VARIAS FILAS PARA UNA MISMA ACTA PORQUE EN LA COLUMNA I Y LA COLUMNA J ESTÁN LAS OPERACIONES CON SUS VALORES (CADA OPERACIÓN CON SU VALOR DEBEN SER COMPARADAS).
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4240 | 6638045 | 6638339 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03154-01501-CAL | CONDOR 1501-1600 Calzada | 4.1.1_De granito o granitullo. Utilizaci | 14 | ACEP | IMPORTANTÍSIMO: LOS VALORES DE LA COLUMNA J PUENDE SER +-0,05 EL VALOR DE CADA OPERACIÓN DEL ACTA. "SAP HACE REDONDE EN LOS DATOS CARGADOS".
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 1.4.3_Demolicion de Calzada | 12 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.1_Excavación de todo tipo no clasifica | 3 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.6_Saneamiento con provisión de suelo s | 1.2 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 3.3.2_Mayores a 10 m2 | 12 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 4.1.1_De granito o granitullo. Utilizaci | 12 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 1.4.3_Demolicion de Calzada | 10 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.1_Excavación de todo tipo no clasifica | 2.5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.6_Saneamiento con provisión de suelo s | 1 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 3.3.2_Mayores a 10 m2 | 10 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 4.1.1_De granito o granitullo. Utilizaci | 10 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 1.4.3_Demolicion de Calzada | 32 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.1_Excavación de todo tipo no clasifica | 8 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.6_Saneamiento con provisión de suelo s | 3.2 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 3.3.2_Mayores a 10 m2 | 32 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 4.1.1_De granito o granitullo. Utilizaci | 32 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 1.4.3_Demolicion de Calzada | 1.5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.1_Excavación de todo tipo no clasifica | 0.4 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 2.6_Saneamiento con provisión de suelo s | 0.2 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 3.3.2_Mayores a 10 m2 | 1.5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4241 | 6638046 | 6638420 | G01 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02701-CAL | CRESPO 2701-2800 Calzada | 4.1.1_De granito o granitullo. Utilizaci | 1.5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4242 | 6638047 | 6638421 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02851-CAL | CRESPO 2851-2900 Calzada | 1.4.3_Demolicion de Calzada | 49.5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4242 | 6638047 | 6638421 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02851-CAL | CRESPO 2851-2900 Calzada | 2.1_Excavación de todo tipo no clasifica | 12.4 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4242 | 6638047 | 6638421 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02851-CAL | CRESPO 2851-2900 Calzada | 2.6_Saneamiento con provisión de suelo s | 5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4242 | 6638047 | 6638421 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02851-CAL | CRESPO 2851-2900 Calzada | 3.3.2_Mayores a 10 m2 | 49.5 | ACEP
P6_2_Z01_R9_CERT_36_ACTA_4242 | 6638047 | 6638421 | G13 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | B-VP-03192-02851-CAL | CRESPO 2851-2900 Calzada | 4.1.1_De granito o granitullo. Utilizaci | 49.5 | ACEP